## WBS（日次）
FY26US若手選抜出張_WBS | [8 empty] | R：レビュー
[5 empty] | 計画 |  | 実績
カテゴリ | No | タスク | 担当 | タスクの具体的作業(オプション) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 10月 | [10 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
 | time axis 2026-10-21 to 2027-02-28
週管理番号 | [8 empty] | 2026-10-21: W1; 2026-10-26: W2; 2026-11-02: W3; 2026-11-09: W4; 2026-11-16: W5; 2026-11-23: W6; 2026-11-30: W7; 2026-12-07: W8; 2026-12-14: W9; 2026-12-21: W10; 2026-12-28: W11; 2027-01-04: W12; 2027-01-11: W13; 2027-01-18: W14; 2027-01-25: W15; 2027-02-01: W16; 2027-02-08: W17; 2027-02-15: W18; 2027-02-22: W19
イベント | [8 empty] | 2026-11-05: KO; 2027-01-05: 出発; 2027-01-14: 帰国
案内まで | 1 | メンバー確定 |  | 確定リスト(追記版 1008)でUS希望7名を確定 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08
| 2 | 予算獲得・企画書作成・各本部へ案内 |  | 【実施済みなら日付を記入】
訪問アレンジ | 3 | ラフな出張スケジュールを立てる |  | 出張期間 1/5〜1/14(ラスベガス→サンフランシスコ→帰国) | 2026-10-21 | 2026-10-21
| 4 | CES 2027 参加登録 |  | 2026/9/8時点で登録開始前。開始通知のメール設定済みか確認(CES参考情報)
| 5 | 訪問先の打診・確定(サンフランシスコ) |  | 確定: Cisco / Exaforce / Forward Networks / CTC America。訪問日時は【調整】
| 6 | 訪問先のコンテンツ検討/依頼 |  | 【各社へ依頼する内容】
キックオフ | 7 | キックオフ資料作成 |  | 【資料作成】
| 8 | キックオフ日程決定・アナウンス |  | 日程: 11/5(木) 17:00-18:00 神谷町(N11E)/オンライン可 | 2026-10-21 | 2026-10-21
| 9 | キックオフ開催 |  | 2026/11/5(木) 17:00〜18:00 | 2026-11-05 | 2026-11-05
| 10 | 出張者＋事務局用のトカログループ作る
出張準備 | 11 | ホテル予約の依頼(各自で予約) |  | Mandalay Bay 1/5〜1/9。早めの予約を依頼。予約期限【調整】 | 2026-10-21 | 2026-10-21
| 12 | e申請(海外出張)のアナウンス |  | 書き方例のスクショを共有。費用負担の部課コードは各自で確認 | 2026-10-21 | 2026-10-21
| 13 | e申請(海外出張申請書)の作成・回付(各自) |  | 期限: 出発の1か月前(12/4)まで。手順上は3か月前〜1か月前 | 2026-10-21 | 2026-12-04
| 14 | パスポート情報の送付・有効期限の確認 |  | 航空券予約に使用。期限・送付先【調整】
| 15 | PC持ち込み時の海外保険申請(各自) |  | SecurePC/シンクラ専用端末が対象。3か月前〜1か月前まで | 2026-10-21 | 2026-12-04
| 16 | JTB-CWTへ航空券・海外旅行保険を手配 |  | 承認済みの申請書+手配依頼書をメール送付。3か月前〜1か月前まで | 2026-10-21 | 2026-12-04
| 17 | 出張先での食事・訪問先・移動手段の手配 |  | 1か月前〜2週間前 | 2026-12-04 | 2026-12-18
| 18 | 事前費用の経費申請 |  | 月をまたぐ場合は出発までに(またがない場合は帰国後でも可)
| 19 | FMCスマホの海外利用の事前設定 |  | 1週間前 | 2026-12-29 | 2026-12-29
出張 | 20 | 出国・ラスベガス(CES) |  | NH008 成田→サンフランシスコ→UA661 ラスベガス。宿泊: Mandalay Bay。CES 3日間の日付【確認】 | 2027-01-05 | 2027-01-09
| 21 | サンフランシスコ(ベンダー訪問) |  | Cisco / Exaforce / Forward Networks / CTC America。宿泊先【調整】 | 2027-01-09 | 2027-01-13
| 22 | 帰国 |  | NH107 サンフランシスコ→羽田(1/14 羽田着) | 2027-01-13 | 2027-01-14
報告 | 23 | 出張報告書テンプレート準備 |  | FY25台湾の報告書を参考に作成済み。訪問先・日程の反映が残り | 2026-10-19 | 2026-10-31
| 24 | 海外出張申請書の再回付 |  | 帰国後1週間以内(旅程変更がなくても必要) | 2027-01-14 | 2027-01-21
| 25 | 旅費精算(日当計算・経費精算) |  | 規程: 帰国後1週間以内。マニュアルは月末と記載のため要確認 | 2027-01-14 | 2027-01-21
| 26 | 出張報告書(Word)作成・提出 |  | マニュアルに「2週間以内」「1か月以内」の記載が混在。要確認 | 2027-01-15 | 2027-01-28
| 27 | 出張報告書(PowerPoint)作成 |  | 報告会当日までに作成。メンバーで分担【調整】
| 28 | 出張報告会 |  | 開催日【調整】

## 祝日
日付 | 名称 | 日本の祝日のみ。会社の休業日(年末年始など)は必要に応じて追記してください。
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日