## WBS（日次）
FY26US若手選抜出張_WBS | [10 empty] | R：レビュー
[7 empty] | 計画 |  | 実績
カテゴリ | 事務局 | No | 状況 | タスク | 担当 | タスクの具体的作業(オプション) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 10月 | [10 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
 | time axis 2026-10-21 to 2027-02-28
週管理番号 | [10 empty] | 2026-10-21: W1; 2026-10-26: W2; 2026-11-02: W3; 2026-11-09: W4; 2026-11-16: W5; 2026-11-23: W6; 2026-11-30: W7; 2026-12-07: W8; 2026-12-14: W9; 2026-12-21: W10; 2026-12-28: W11; 2027-01-04: W12; 2027-01-11: W13; 2027-01-18: W14; 2027-01-25: W15; 2027-02-01: W16; 2027-02-08: W17; 2027-02-15: W18; 2027-02-22: W19
イベント | [10 empty] | 2026-11-05: KO; 2027-01-05: 出発; 2027-01-14: 帰国
案内まで |  | 1 |  | 予算獲得 |  | 【実施済みなら日付を記入】
|  | 2 |  | 企画書作成
|  | 3 |  | 各本部へ企画書案内
|  | 4 | 完了 | メンバー申込受付、確定 |  | 確定リスト(追記版 1008)でUS希望7名を確定 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08
訪問アレンジ |  | 5 |  | ラフな出張スケジュール立てる |  | 出張期間 1/5〜1/14(ラスベガス→サンフランシスコ→帰国)
|  | 6 |  | 訪問先打診
|  |  |  | ●Cisco |  | 【確定内容】 ・確定(サンフランシスコ) ・日時: 【状況】
|  |  |  | ●Exaforce |  | 【確定内容】 ・確定(サンフランシスコ) ・日時: 【状況】
|  |  |  | ●Forward Networks |  | 【確定内容】 ・確定(サンフランシスコ) ・日時: 【状況】
|  |  |  | ●【訪問先D】 |  | 【確定内容】 ・未確定 ・日時: 【状況】
|  |  |  | ●【訪問先E】 |  | 【確定内容】 ・未確定 ・日時: 【状況】
|  |  |  | ●CTC America |  | 【確定内容】 ・確定(サンフランシスコ) ・日時: 【状況】
|  | 7 |  | CES 2027 参加登録 |  | 2026/9/8時点で登録開始前。開始通知のメール設定済みか確認(CES参考情報)
|  | 8 |  | 訪問先確定
|  | 9 |  | 訪問先のコンテンツ検討/依頼
|  | 10 |  | 訪問先の頭出し |  | 訪問先の一覧と概要を、関係者へ先に提示する
|  | 11 |  | 頭出しに沿ったパワポの作成 |  | 訪問先の頭出しに沿って、訪問先紹介のPowerPointを作成
|  | 12 |  | スケジュール表の作成(詳細版) |  | 日別・時間帯別の細かいスケジュール表。移動・訪問・食事を含める
出張前準備 | 事前対応 | 13 |  | ホテルの予約(各自で予約) |  | Mandalay Bay 1/5〜1/9。サンフランシスコ(1/9〜1/13)は【確定後に記入】
|  | 14 |  | ホテル内容ダブルチェック |  | 各自が予約した内容を集め、全員分の氏名と日付が合っているか確認。予約確認書の置き場所【調整】
|  | 15 |  | 旅程作成・訪問先住所など込みで作成 |  | 参加者ごとの旅程を一覧化(事務局管理)。一覧情報、旅のしおり、訪問先住所も記載。昨年度のものを参考
|  | 16 |  | 出張先での食事・訪問先・移動手段の手配 |  | 1か月前〜2週間前 | 2026-12-04 | 2026-12-18
|  | 17 |  | アンケート設問案作成 |  | Formsで昨年度と共通の最低限項目、改善リクエスト欄等を作成
|  | 18 |  | アンケート設問レビュー |  | 案をリーダー確認後、上長へレビュー依頼。●第1回: XX/XX XX:00〜XX:00 ●第2回: XX/XX XX:00〜XX:00
|  | 19 |  | 事前費用の経費申請 |  | 月をまたぐ場合は出発までに(またがない場合は帰国後でも可)
|  | 20 |  | FMCスマホの海外利用の事前設定 |  | 1週間前 | 2026-12-29 | 2026-12-29
| フライト・e申請・PC保険 (事務局) | 21 |  | フライトの候補を決める |  | JTB-CWTに聞く。費用と空席を確認する
|  | 22 |  | JTB-CWTにフライト・海外旅行保険を手配する(事務局) |  | 承認済みの申請書+手配依頼書をメール送付。3か月前〜1か月前まで | 2026-10-21 | 2026-12-04
|  | 23 |  | e申請(海外出張)(事務局) |  | e申請(海外出張)・申請&承認。期限: 出発の1か月前(12/4) | 2026-10-21 | 2026-12-04
|  | 24 |  | e申請内容をJTB-CWTに手配依頼書として送付 |  | 事務局の申請書PDFを手配依頼書として送付。承認が下りたら速やかに連絡
|  | 25 |  | PC保険の依頼(事務局分) |  | オリックス・レンテックから借用のPCは同社へ依頼(manual記載の宛先)。遅くとも出発1週間前(12/29)厳守。直前ガイダンスでリマインド | 2026-10-21 | 2026-12-29
| 参加者対応 | 26 |  | 出張者用のトカログループ作る |  | 参加者向けTocaroグループを作成し、初回案内を投稿
↑トカロで、準備状況ノート作成・共有
|  | 27 |  | ●e申請(海外出張)のアナウンス |  | 記載例、部課コード確認、同行者リスト等を案内 | 2026-10-21 | 2026-10-21
|  | 28 |  | ●出張者へ各自JTBにフライトを手配をアナウンス |  | フライト手配の方法や注意事項もアナウンスする【手配方法を調整】
|  | 29 |  | ●PC保険申請をアナウンス |  | SecurePC/シンクラ専用端末が対象。遅くとも出発1週間前(12/29)
|  | 30 |  | ●ホテル予約のアナウンス(各自予約) |  | Mandalay Bay 1/5〜1/9。早めの予約を依頼。予約期限【調整】 | 2026-10-21 | 2026-10-21
|  | 31 |  | ●パスポート情報の送付依頼 |  | 航空券予約に使用。期限・送付先【調整】
|  |  |  | (参加者)パスポート保有状況 |  | トカロ準備状況ノート確認・対応
(参加者)パスポート新規申請者をフォロー
|  |  |  | (参加者)フライト予約・発券状況確認 |  | JTB-CWTへの予約依頼、発券状況を参加者ごとに確認
|  |  |  | (参加者)ホテル予約状況確認 |  | 予約済みか、ホテル名・連絡先を確認
|  |  |  | (参加者)e申請の提出状況確認 |  | 部課コードを各自で確認したうえで申請。期限: 出発の1か月前(12/4) | 2026-10-21 | 2026-12-04
|  |  |  | (参加者)PC保険の申請状況確認 |  | 遅くとも出発1週間前(12/29) | 2026-10-21 | 2026-12-29
| キックオフ | 32 |  | キックオフ日程決定・アナウンス |  | 11/5(木) 17:00-18:00 神谷町(N11E)/オンライン可。会議室予約 | 2026-10-21 | 2026-10-21
|  | 33 |  | キックオフ前アナウンス |  | 【役員参加の有無を確認】。早めの集合を依頼。パスポート新規申請者に対する案内。【案】台湾版は開催の5日前 | 2026-10-30 | 2026-10-30
|  | 34 |  | キックオフ資料作成 |  | 【案】昨年度資料をベースにFY26版を作成・更新。台湾版は開催の8日前〜2日前に作成(11/3は祝日) | 2026-10-28 | 2026-11-02
|  | 35 |  | キックオフ資料へ「選出のお願い」資料を挿入 |  | 「FY26情通事業G海外選抜研修選出のお願い r6.pptx」の2〜3枚目を、キックオフ資料に挿入
|  | 36 |  | キックオフ資料レビュー |  | 開催前に内容・役割分担を確認。【案】第1回 10/30、第2回 11/4
|  | 37 |  | キックオフ開催 |  | 概要、スケジュール、手続き、懇親会を説明 | 2026-11-05 | 2026-11-05
| CES予習 | 38 |  | CESの概要を見てもらう |  | 参加者にCESの概要(CES参考情報など)を共有。説明の場【キックオフ/直前ガイダンスで調整】
|  | 39 |  | セッションのピックアップ |  | キーノートと一部のセッションは基本(参加登録)に含まれる。スタンダードでピックアップ。有料セッションを見たい場合は事務局へ相談
|  | 40 |  | ブース訪問先のピックアップ |  | 取り扱いのあるブースも可。新しいところも見られるよう、大手とスタートアップを混ぜて訪問
|  | 41 |  | 注目テーマ3つを決める |  | 本部内で情報を収集(お客様の意向を含む)。幅広く見てもよい。3つのうち1つは、お客様や本部のテーマを反映したものにする
| 直前ガイダンス | 42 |  | 直前ガイダンスとレビュー(2回)の日程調整 |  | それぞれ1.5時間程度。ガイダンス1回+レビュー2回
|  | 43 |  | 直前ガイダンス日程・会場確定 |  | 台湾版は出発の14日前に開催(US は12/22頃に相当。年末のため要調整)
|  | 44 |  | 直前ガイダンス資料作成 |  | 昨年資料から更新:出張前ToDo、細かい手続き(保険、eSIMなど)、Uberなど現地移動、経費精算、情通の取組み、アンケート協力依頼等。入国手続き【要確認】
|  | 45 |  | 直前ガイダンス説明担当・内容調整
|  |  |  | 直前ガイダンス資料レビュー(第1回) |  | ●XX/XX XX:00〜XX:30(1.5時間程度)
|  |  |  | 直前ガイダンス資料レビュー(第2回) |  | ●XX/XX XX:00〜XX:30(1.5時間程度)
|  | 46 |  | 直前ガイダンス開催 |  | 参加者へ出張前の最終案内を実施。PC保険の期限(1週間前)をリマインド
|  | 47 |  | 細かい手続きの案内(保険・eSIMなど) |  | 海外旅行保険、PC保険、eSIM(海外通信)の手続きを案内
|  | 48 |  | Uber(配車アプリ)の案内 |  | 出発前にUberを入れてもらう。昨年度資料を参考に、利用時の注意事項を案内
|  | 49 |  | アンケート回答に関する事前案内 |  | 帰国直後に実施し、結果を上司・本部長等へ共有する可能性を案内
|  | 50 |  | 持ち物・服装の案内 |  | 【渡航先(米国・1月)に合わせた持ち物・服装】
|  | 51 |  | 緊急連絡先の整理・共有 |  | 参加者が確認できる場所へ掲載
出張中 |  | 52 |  | 出張へ行く(US出張) | 参加者・事務局 | 出張期間 1/5〜1/14 | 2027-01-05 | 2027-01-14
|  | 53 |  | 出国・ラスベガス(CES) |  | NH008 成田→サンフランシスコ→UA661 ラスベガス。宿泊: Mandalay Bay。CES 3日間の日付【確認】 | 2027-01-05 | 2027-01-09
|  | 54 |  | サンフランシスコ(ベンダー訪問) |  | Cisco / Exaforce / Forward Networks / CTC America ほか。宿泊先【調整】 | 2027-01-09 | 2027-01-13
|  | 55 |  | 帰国 |  | NH107 サンフランシスコ→羽田(1/14 羽田着) | 2027-01-13 | 2027-01-14
|  | 56 |  | 集合・移動・訪問の進行確認 |  | 当日の集合、移動、訪問スケジュールを確認 | 2027-01-05 | 2027-01-14
|  | 57 |  | 参加者の連絡・トラブル対応 |  | 緊急時は整理した連絡先を使用 | 2027-01-05 | 2027-01-14
|  | 58 |  | 報告資料用の情報収集 |  | 訪問先、学び、所感、アクションプランを記録 | 2027-01-05 | 2027-01-14
帰国後 |  | 59 |  | アンケート配信 |  | 帰国後すぐに参加者へ配信 | 2027-01-14 | 2027-01-15
|  | 60 |  | アンケート回答回収・未回答者フォロー |  | 回収期限を設定し、未回答者をフォロー
|  | 61 |  | アンケート集計・サマリー作成 |  | 満足度、有意義だった内容、改善要望等を集計
|  | 62 |  | 海外出張申請書の再回付 |  | 帰国後1週間以内(旅程変更がなくても必要) | 2027-01-14 | 2027-01-21
|  | 63 |  | 旅費精算(日当計算・経費精算) |  | 規程: 帰国後1週間以内。マニュアルは月末と記載のため要確認 | 2027-01-14 | 2027-01-21
|  | 64 |  | 出張報告書テンプレート準備 |  | FY25台湾の報告書を参考に作成済み。訪問先・日程の反映が残り | 2026-10-19 | 2026-10-31
|  | 65 |  | 報告書を作成する | 参加者・事務局 | 参加者版、事務局版、本部長向け報告資料を作成
|  |  |  | ｜出張報告書(Word)作成・提出 |  | マニュアルに「2週間以内」「1か月以内」の記載が混在。要確認 | 2027-01-15 | 2027-01-28
|  |  |  | ｜出張報告書(PowerPoint)作成 |  | 報告会当日までに作成。メンバーで分担【調整】
｜(参加者)報告書確認
｜(事務局)報告書作成
｜レビュー(上長)
|  |  |  | ｜本部長向け報告資料の作成 |  | 参加メンバーに協力を依頼し、リーダー監修で完成させる
|  |  |  | ｜本部長向け報告資料の上長レビュー |  | 送付前にレビュー依頼
|  | 66 |  | 出張報告会 |  | 開催日【調整】
|  | 67 |  | C-WE掲載版の作成 |  | 昨年度掲載版を参考に作成
|  | 68 |  | 経費精算の実施・フォロー |  | 台湾版の目安: 帰国翌週(US は1/18週)、遅くとも翌々週(1/25週)までに完了
|  | 69 |  | 成果物・運営資料の格納 |  | FY26 Boxフォルダへ資料、アンケート、報告書等を整理して保存
|  | 70 |  | 振り返り・次年度引継ぎ事項整理 |  | 改善点、未完了事項、次年度向けの引継ぎを記録

## 祝日
日付 | 名称 | 日本の祝日のみ。会社の休業日(年末年始など)は必要に応じて追記してください。
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日